|  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
|  |  |  | № | 95 |
| от | 13.10.2014 года |  |  |  |  |  |
| Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |  |

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса, повышения ответственности органов исполнительной власти МО Русско-Высоцкое сельское поселение за результаты деятельности постановляю:

1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение согласно приложению № 1.

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на муниципальные программы МО Русско-Высоцкое сельское поселение, срок действия которых начинается с 01 января 2014 года.

Глава муниципального образования                                                  Л.И. Волкова

Приложение №1

к постановлению главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение

от «13» октября 2014 г № 95

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

МО Русско-Высоцкое сельское поселение (далее - порядок)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов исполнительной власти поселения. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

4. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития поселения на долгосрочный период, стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы поселения.

5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет. Срок реализации входящих в муниципальную  программу подпрограмм должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется  администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение (далее администрация).

7. Муниципальная программа утверждается постановлением  Главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

8. Внесение изменений в подпрограммы муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу и внесения изменений в ведомственные целевые программы в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Требования к муниципальной программе содержатся в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение (далее - Методические указания).

10. Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение, измеряемое (рассчитываемое) по прилагаемым методикам или определяемое на основе данных  статистического (ведомственного) наблюдения;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.

11. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы включаются показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

в) рассчитываются по методикам, утвержденным в составе ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы;

г) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

12. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с Методическими указаниями.

13. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие поселения.

14. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей программы, подпрограмм, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики поселения. Оценки могут включать, как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие поселения, в том числе уровень удовлетворенности потребителей качеством и объемами оказываемых муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы.

Показатели социального развития не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

15. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением  Главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Проект перечня муниципальных программ поселения формируется администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение на основании положений федеральных законов, законов Ленинградской области, нормативно-правовых актов поселения, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

Утверждение, а так же внесение изменений в перечень муниципальных программ производится постановлением Главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение  не позднее, чем за месяц до дня  внесения проекта бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение  на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Уточнение перечня муниципальных программ осуществляется администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение в течение 10 рабочих дней со дня принятия Советом депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

16. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с Методическими указаниями.

Проект муниципальной программы подлежит обязательному предварительному публичному обсуждению, которое проводится путем размещения проекта на официальном сайте администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение  в информационно-коммуникационной сети Интернет с указанием срока приема предложений по проекту. Срок представления предложений по проекту не может быть менее 7 рабочих дней. По результатам публичного обсуждения ответственный исполнитель готовит справку о поступивших предложениях и результатах их рассмотрения.

18. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития поселения на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

21. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований  бюджета поселения. Распределение средств бюджета на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение о  бюджете поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм муниципальной программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, утвержденных решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение о   бюджете поселения.

22. Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования.

23. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном нормативно-правовыми актами в отношении формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы.

24. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной год и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта   бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

25. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм и отдельные мероприятия поселения с указанием сроков их выполнения, объема бюджетных ассигнований   бюджета поселения, а также информации о расходах из внебюджетных источников.

План реализации разрабатывается  ответственным исполнителем в соответствии с Методическими указаниями.

Текущее управление и реализация муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами для ведомственной целевой программы.

26. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно не позднее 15 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями план реализации муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий и направляет его в сектор бухгалтерского учета .

27. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями, сектором бухгалтерского учета вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление  Главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение  об утверждении программы.

28. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями.

29. Годовой отчет содержит:

а) информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период;

б) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период в разрезе подпрограмм и входящих в их состав ведомственных целевых программ и основных мероприятий ;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) результаты использования бюджетных ассигнований   бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

е) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

30.При необходимости в соответствии с решением главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение  ответственный исполнитель готовит доклад о ходе реализации муниципальной программы.

31. Сектор бухгалтерского учета в срок до 1 апреля  года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию МО Русско-Высоцкое сельское поселение   информацию о кассовых расходах  бюджета поселение на реализацию муниципальных программ.

32.    Ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель формирует и представляет главе поселения  сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств поселения, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы.

33. Годовой отчет реализации муниципальной программы подлежит размещению исполнителем на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет.

34. В целях контроля за реализацией муниципальных программ Администрация  осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями по итогам года. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Методическими указаниями.

Сектор бухгалтерского учета представляет в   Администрацию  информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

35. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляются муниципальными служащими в соответствии с распределением обязанностей.

36. По результатам оценки эффективности программ исполнителями и соисполнителями готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

37. Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном для внесения изменений в   адресную инвестиционную программу.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись   бюджета поселения в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется сектором бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством.

38. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением Главы поселения, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ на основании настоящего Порядка.

VI. Полномочия Администрации и ее подразделений

при разработке и реализации муниципальных программ

39. Ответственный исполнитель:

а) формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень соисполнителей программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, проведение публичного обсуждения и внесение в установленном порядке на утверждение главе  поселения;

б) организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, несет ответственность за достижение целевых показателей и конечных результатов ее реализации;

в) предоставляет в установленные сроки либо по запросу   сектора бухгалтерского учета сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы     сектора бухгалтерского учета;

д) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, в соответствии с Методическими указаниями;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов по реализации муниципальной программы;

з) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в  сектор бухгалтерского учета.

39. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки  ответов на запросы   сектора бухгалтерского учета, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной программы.